附件1

国家标准《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订

第一次工作会议纪要

2006年9月8日至10日，国家标准《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订第一次工作会议在辽宁省鞍山市召开。

参加本次会议的有：建设部标准定额司、中国冶金建设协会、中冶北方工程技术有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司、中钢集团马鞍山矿山研究院、中冶华天工程技术有限公司、湘潭电机股份有限公司、合肥工大高科信息技术有限责任公司、中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司、攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿等单位的领导和专家。

会议由中国冶金建设协会副秘书长端木祥主持，会议主办单位中冶北方工程技术有限公司副总经理董涛到会并对与会的各位领导、专家表示了热烈的欢迎。

建设部标准定额司标准处赵霞参加了会议并在会议上作了重要讲话，就本规范制订和标准规范所面临的当前形势和任务作了说明，同时，对规范制订工作的程序、原则、过程等提出了具体要求，希望主编单位在各参编单位的大力支持和配合下，能圆满完成规范的制订工作。

中国冶金建设协会副秘书长端木祥也在会上作了重要讲话，对如何制订好《冶金露天矿准轨铁路设计规范》提出了四点要求，希望主、参编单位加强沟通，团结协作，发挥各位技术专家的特长，保质保量完成任务，并表示要积极支持本规范的制订，做好服务工作，加强与各有关方面及参编单位的沟通。

与会人员认真学习了工程建设标准编制有关的国家法律、法规和规定。

规范主编单位中冶北方工程技术有限公司向与会领导和专家介绍了《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订工作大纲初稿，与会领导和专家就其内容等进行了深入和细致地研究和讨论，重点讨论了《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订原则，编制组成员分工和工作进度计划。

代表们一致认为, 编写《冶金露天矿准轨铁路设计规范》,一定要贯彻执行国家有关技术、经济政策和法律法规；密切结合自然条件，合理利用资源，做到技术先进、经济合理、安全适用。以行之有效的生产建设经验和科技综合成果为依据，结合国情，积极采用国际标准和国外先进标准。满足冶金露天矿开拓运输设计和生产的需要。

代表们对下列意见达成共识：

- 为搞好制订工作，制订人员应加强交流，资源共享；

- 深入调查研究、认真思考、广泛征求意见，完成好规范的制订工作。

代表们通过讨论、研究，最终形成和通过了《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订工作大纲(见附件1)。

附件1： 《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订工作大纲

附件2：  国家标准《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订第一次工作会议代表通讯录

2006年9月10日

附件1：

《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订工作大纲

主编部门：中国冶金建设协会

主编单位：中冶北方工程技术有限公司

参编单位：

- 中冶长天国际工程有限责任公司

- 中钢集团马鞍山矿山研究院

- 中冶华天工程技术有限公司

- 湘潭电机股份有限公司

- 合肥工大高科信息技术有限责任公司

- 中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司

- 攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿

主    编：丁  喆

副 主 编：刘家明

编制组人员：（按姓氏笔画为序）

丁  喆  王湘涛  冯先德  关恒祝  刘家明

张恩良  来欣捧  汪为平  茅永刚  鲍玉秀

谭少兵  魏  臻

1.标准的制订依据

建设部<关于印发《2006年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》的通知>（建标（2006）136号）文件。

2.工作基础

《黑色冶金露天矿电力机车牵引准轨铁路设计规范》（YB 9068-95）

《工业企业标准轨距铁路设计规范》（GBJ 12-87）

3.主要章节目录：

1. 总则  2. 基本规定  3. 线路的平面和纵断面  4. 路基 5. 轨道6. 桥梁与涵洞  7. 隧道  8. 接触网与照明  9. 信号和通讯  10. 机务设备和车辆设备  11. 机车和车辆修理  12. 站场及其设施  13. 铁路房屋  14. 给水排水  15.环境保护  附录A   附录B   附录C   附录D。

4.标准的制订原则

## 1）符合法律和行政法规的规定。

## 2)贯彻执行国家的技术、经济政策，密切结合自然条件，合理利用资源，做到技术先进、经济合理、安全适用。

## 以行之有效的生产建设经验和科技综合成果为依据。

## 4) 结合国情，积极采用国际标准和国外先进标准。

## 与有关方面协商一致，共同确认。

## 相关标准之间协调配套，避免重复或矛盾。

## 符合标准编写的统一规定。

## 满足冶金露天矿开拓运输设计和生产的需要。

5.需要调查研究的主要问题：

1）准轨铁路机车的限制坡度

2）准轨铁路机车车辆通过的桥涵（轴重的不同）

3）不同铁路机车车辆的最小曲线半径（平曲线、竖曲线）

4）不同机车车辆使用钢轨、上部建筑、防爬技术条件等

5）通讯、信号系统及相关安全防护

6）制动系统

7）其它在工作中需要重点解决的技术问题

6.工作进度计划：

2006年3月~4月申请立项          2006年6月编制计划大纲

2006年9月8～10日第一次会议（制定工作大纲）

2006年9月11日~12月11日规范初稿编写、调研

2006年12月12日～31日主编单位汇总、完成初稿

2007年1月6日～1月10日第二次工作会议（地点：合肥）

2007年1 月11日～2月28日第一次补充、修改规范内容，

主编单位汇总、完成征求意见稿

2007年3月1日～4月15日发放征求意见稿 广泛征求意见

2007年4月16日～4月30日第二次补充修改规范内容 完成送审稿

2007年5月主编单位汇总、完成送审稿 召开审查会 专家终审    2007年6月修改、完成报批稿，报批。

7.编制组成员分工：

结合本次编制的主要工作内容及需要解决的主要问题和参加编写单位的具体情况考虑分工如下：

１）总则

由中冶北方工程技术有限公司编写完成。

2）基本规定

由中冶北方工程技术有限公司编写完成。

3）线路的平面和纵断面

主要由中冶北方工程技术有限公司编写，湘潭电机股份有限公司、攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿配合完成。

4）路基

主要由中钢集团马鞍山矿山研究院编写，攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿配合完成。

5）轨道

主要由中钢集团马鞍山矿山研究院编写，攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿配合完成。

6）桥梁与涵洞

主要由中冶长天国际工程有限责任公司编写，攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿配合完成。

7）隧道

主要由中冶长天国际工程有限责任公司编写, 中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司配合完成

8）接触网及照明

主要由中冶北方工程技术有限公司编写，由合肥工大高科信息技术有限责任公司、湘潭电机股份有限公司配合完成。

9）信号通讯

主要由合肥工大高科信息技术有限责任公司编写，由中冶北方工程技术有限公司、湘潭电机股份有限公司配合完成。

10）机务设备和车辆设备

主要由中冶北方工程技术有限公司编写，由湘潭电机股份有限公司配合完成。

11）机车和车辆修理

主要由湘潭电机股份有限公司编写,中冶北方工程技术有限公司配合完成

12）站场及其设施

主要由中冶华天工程技术有限公司编写、中冶长天国际工程有限责任公司配合完成。

13）铁路站房

主要由中冶华天工程技术有限公司编写,中冶北方工程技术有限公司配合完成

14）给水排水

主要由中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司编写,中冶长天国际工程有限责任公司配合完成。

15）环境保护

主要由中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司编写,中冶长天国际工程有限责任公司配合完成。

16）附录A

主要由中冶北方工程技术有限公司编写，由湘潭电机股份有限公司配合完成。

17）附录B

主要由中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司编写,中冶长天国际工程有限责任公司配合完成。

18）附录C

主要由中冶华天工程技术有限公司编写, 由湘潭电机股份有限公司配合完成。。

19）附录D

主要由中冶北方工程技术有限公司编写。

注：编写正文的编写单位同时完成对应条文说明的编写工作。

附件2：

国家标准《冶金露天矿准轨铁路设计规范》制订

第一次工作会议代表通讯录

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 职务/职称 | 手 机 | 电 话 | 邮编 | 通讯地址 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵 霞 | 女 | 建设部标准定额司 |  | 13146339009 | 010-58933043 | 100835 | 北京三里河路9号 |  |
| 2 | 端木祥 | 男 | 中国冶金建设协会 | 处长/教高 | 13661317341 | 010-82227798 | 100088 | 北京市海淀区西土城路33号 |  |
| 3 | 冯先德 | 男 | 中冶长天国际工程有限公司 | 分院院长/高工 | 13975855168 | 0731-2760398 | 410007 | 湖南省长沙市劳动中路一号 | changshafxd@163.com |
| 4 | 汪为平 | 男 | 中钢集团马鞍山矿山研究院 | 副所长/教高 | 13339057905 | 0555-2404600 | 243004 | 安徽省马鞍山市湖北路九号 | mimrck @163.com |
| 5 | 王湘涛 | 男 | 湘潭电机股份有限公司 | 所长/高工 | 13016179802 | 0732-8596972 | 411101 | 湖南省湘潭市下摄司街302号 | wangxt2002 @163.com |
| 6 | 魏 臻 | 男 | 合肥工大高科信息技术有限责任公司 | 总裁/教授 | 13905518355 | 0551-5318318 | 230088 | 合肥市高新技术开发区天智路27号 | Weizhen @Gocom.cn |
| 7 | 诸葛战斌 | 男 | 合肥工大高科信息技术有限责任公司 | 副总裁 | 13955169618 | 0551-5318218 | 230088 | 合肥市高新技术开发区天智路27号 |  |
| 8 | 来欣捧 | 女 | 秦皇岛冶金设计研究院 | 高 工 | 13582808906 | 0335-3062400 | 066001 | 秦皇岛市海港区迎宾路57号 | Laixinpeng @163.com |
| 9 | 谭少兵 | 男 | 攀钢集团矿业公司朱家包包铁矿 | 工程师 | 13548210319 | 0812-6610971 | 617011 | 四川省攀枝花市东区五道街 |  |

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 职务/职称 | 手 机 | 电 话 | 邮编 | 通讯地址 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 茅永刚 | 男 | 中冶华天工程技术有限公司 | 教 高 | 0555-3308210 | 0555-2629286 | 243000 | 安徽马鞍山市湖南路25号 |  |
| 11 | 杨玉新 | 男 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 部长/教高 | 13904120517 | 0412-5534422 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 |  |
| 12 | 丁 喆 | 男 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 主任/教 高 | 13614226097 | 0412-5535728 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 | Dingzhe706 @sina.com |
| 13 | 刘家明 | 男 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 高 工 | 13050080958 | 0412-5535728 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 | as_ljm @163.com |
| 14 | 张恩良 | 男 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 主任工程师/教高 | 13941279618 | 0412-5534151 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 |  |
| 15 | 关恒祝 | 男 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 主任工程师/教高 | 13050080945 | 0412-5536439 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 | ZYBFGHZ @163.com |
| 15 | 鲍玉秀 | 女 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 高 工 | 13644229960 | 0412-5931106 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 |  |
| 16 | 张海颖 | 女 | 中冶北方工程技术 有限公司 | 工程师 | 13591240037 | 0412-5534151 | 114002 | 辽宁省鞍山市胜利南路35号 | zhy5534151 @yahoo.com |